## PLAN DE MEJORAMIENTO-GENERAL
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E
|  |  | PROCESO | AUDITORIA A PROCESOS | [11 empty] | CÓDIGO | SGC-310-F-PM01
|  |  | FORMATO | FICHA TÉCNICA PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | VERSIÓN | 1
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN: |  |  | HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | [11 empty] | NIT: | 824000785-2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  | 2025-02-01
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PLAN DE ACCIÓN CONTINGENCIA DENGUE 2025
OBJETIVO: Garantizar la implementación efectiva del Plan de Contingencia para la Gestión Integral del Dengue, estableciendo acciones concretas en cada línea estratégica para fortalecer la prevención, diagnóstico y atención oportuna de los casos.
No. | COMPONENTE (estándar) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ¿QUÉ? | ¿CÓMO? | ¿CUMPLIMIENTO? |  | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? |  | SEGUIMIENTO 1 | C | EN | NI | OBSERVACIONES |  | % de Cumplimiento
|  |  | Acciones de mejoramiento | Descripción de la Acción de Mejora | Indicadores de la Acción de Mejora | Meta de la Acción | Responsable(s) de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha |  |  |  | PRODUCTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Nombre / Cargo
1 | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Activación del Comité Hospitalario de Emergencias (CHE) para el monitoreo del plan de contingencia. | Convocatoria oficial de los miembros que conforman el comité, la asignación de funciones específicas y la programación de reuniones periódicas para evaluar el avance de las acciones contempladas en el plan. El CHE será responsable de supervisar la correcta implementación de las estrategias, identificar posibles desviaciones, proponer ajustes y fortalecer los mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia. | # de reuniones ejecutadas / # de reuniones programadas * 100 | 90% | Coordinación medica - SST | Inmediato | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Actas de comite con sus respecitvas listas de asistencias, donde se registre el análisis y seguimiento del plan de contingencia, reportes de novedades o incidentes atendidos, informes de evaluación del avance de las acciones del plan de contingencia y las recomendaciones de mejora formuladas. Igualmente, se deberán aportar los registros de comunicaciones internas emitidas por el comité. Entregar actas de comite de los meses de enero, febrero marzo y abril 2025. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
2 | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Implementación de un sistema de monitoreo de demanda hospitalaria y ocupación de camas. | Registrar el número de pacientes atendidos, las solicitudes de hospitalización y el porcentaje de ocupación de camas por servicio. Reportes semanales de ocupación | # de reportes realizados / # de reportes presentados * 100 | 90% | Área de Epidemiología (líder de salud pública) – Coordinación médica y de Urgencias e internación | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Registros diario de la demanda y ocupación, los reportes periódicos generados con los datos recolectados. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
3 | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Coordinación con la Secretaría de Salud y CRUE para la gestión de referencia y contrarreferencia. | Mecanismos de reporte y solicitud de servicios en tiempo real, en el archivo en excel que se maneja en la oficina de admisiones, garantizando la actualización permanente de la información sobre la disponibilidad de servicios y camas en la red hospitalaria. | Número de pacientes remitidos correctamente / Número total de pacientes remitidos * 100 | 90% | Coordinación medica | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Archivo en excel donde se registran las remisiones, que se maneja en la oficina de admisiones. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
4 | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Realización de simulacros de atención en brotes epidémicos para evaluar la capacidad de respuesta. | Se elaborará un plan de simulacro que contemple escenarios realistas de brote, la definición de roles y responsabilidades del personal participante, los protocolos de actuación basados en guías nacionales y las rutas de atención establecidas. Los simulacros se coordinarán con el Comité Hospitalario de Emergencias (CHE) y contarán con el acompañamiento de entidades externas como la Secretaría de Salud, garantizando la integración de todos los actores relevantes. Se aplicarán listas de verificación para evaluar tiempos de respuesta, comunicación interna, disponibilidad de insumos, manejo de pacientes y aplicación de medidas de bioseguridad. | Número de simulacros ejecutados / Número de simulacros programados * 100 | 90% | Comité de Emergencias | Trimestral | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Documentación que respalde la planeación, ejecución y evaluación de los simulacros de atención en brotes epidémicos. Esta evidencia deberá incluir: el plan de simulacro elaborado (que contemple objetivos, escenarios, roles y cronograma), las actas de convocatoria y participación de los involucrados, registros fotográficos o videográficos de la actividad realizada, listas de asistencia del personal participante, formatos de evaluación aplicados durante el simulacro, informes de resultados obtenidos, análisis de brechas identificadas y el plan de acciones de mejora derivado de la retroalimentación. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
5 | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Línea Estratégica 1: Gestión Integral de la Contingencia | Asignación de roles y funciones en caso de emergencia por dengue. | Elaboración de un plan operativo interno que defina claramente las responsabilidades de cada miembro del equipo, incluyendo la clasificación de pacientes, manejo clínico, vigilancia epidemiológica, control de vectores, referencia y contrarreferencia, y comunicación interna y externa. | Número de trabajadores con roles asignados / Número total de trabajadores involucrados en la emergencia * 100 | 90% | Coordinación medica - SST | Inmediato | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Documentación que respalde la asignación de roles y funciones en caso de emergencia por dengue. Esta evidencia deberá incluir: el plan operativo interno donde se establecen los roles y funciones asignadas, los listados o actas de asignación firmadas por el personal involucrado, los registros de capacitaciones realizadas para la socialización del plan (incluyendo listados de asistencia y material formativo utilizado), los cronogramas y evidencias de los simulacros de prueba de los roles asignados, y los informes de supervisión o seguimiento que evidencien la evaluación del cumplimiento de las funciones durante ejercicios prácticos o situaciones reales. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
6 | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Implementación de búsqueda activa institucional para detección temprana de casos. | Elaboración de un plan operativo que incluya la periodicidad de las jornadas de búsqueda, el personal responsable y los instrumentos de registro de casos sospechosos. Se capacitará al equipo de salud sobre los protocolos de búsqueda activa, signos de alarma y medidas de control, y se establecerán flujos de notificación inmediata a los entes de vigilancia epidemiológica. | Número de casos detectados precozmente | 90% | Área de Epidemiología (líder de salud pública) | Semanal | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Plan operativo de búsqueda activa institucional aprobado, que incluya los criterios de priorización de enfermedades, la metodología de tamizaje y los responsables asignados; los listados de asistencia y certificados de capacitación del personal participante en las actividades de búsqueda activa; los registros diarios de tamizaje realizados en los diferentes servicios, utilizando los formatos oficiales de la institución; las bases de datos consolidadas de los casos sospechosos identificados y gestionados; las notificaciones individuales e inmediatas realizadas a la oficina de epidemiología y a la Secretaría de Salud (SIVIGILA); los informes semanales o quincenales de análisis de la búsqueda activa con el número de casos detectados, tendencias y acciones correctivas implementadas. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
7 | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Reporte inmediato de casos confirmados y sospechosos al SIVIGILA. | Registro y notificación de casos al SIVIGILA. | % de casos notificados en menos de 24 horas | 90% | Unidad de Vigilancia Epidemiológica – jefe de enfermería responsable | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Copias de los reportes de casos enviados al sistema, debidamente diligenciados en los formatos oficiales; registros internos de control de tiempos de notificación que evidencien el cumplimiento de la notificación inmediata; reportes semanales o quincenales consolidados de los eventos notificados; actas de reuniones de análisis de vigilancia epidemiológica donde se evidencie la revisión de los reportes enviados; y registros de retroalimentación realizada al equipo de salud sobre el desempeño en la notificación. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
8 | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Seguimiento de la mortalidad por dengue con auditoría de casos fatales. | Registro y notificación de casos al SIVIGILA, o en su defecto actas de COVE donde se evidencie repote y seguimiento de casos. | Número de auditorías realizadas | 90% | Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) | Mensual | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Actas de COVE, desde el mes de enero, febrero, marzo y abril. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
9 | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Línea Estratégica 2: Intensificación de la Vigilancia en Salud Pública | Capacitación al personal en vigilancia epidemiológica y manejo del dengue. | Capacitación del personal asistencial y de apoyo en vigilancia epidemiológica y manejo clínico del dengue, siguiendo una metodología estructurada que garantice la apropiación de conocimientos y su aplicación en la práctica. | Número de funcionarios capacitados / Número total de funcionarios * 100 | 90% | Coordinación medica | Mensual | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Actas de capacitaciones. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
10 | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Realización de campañas educativas sobre prevención del dengue en la comunidad. | La acción de mejora consiste en la realización de campañas educativas dirigidas a la comunidad para la prevención del dengue, con el objetivo de promover prácticas de autocuidado y control del vector en los hogares y espacios públicos. Para ello, se diseñará un plan de campaña que incluirá la definición de los mensajes clave, el público objetivo, los medios de difusión y el cronograma de actividades. | Número de personas sensibilizadas / Número total de personas *100 | 90% | Líder responsable de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud – coordinación medica - Comunicaciones | Bimensual | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Plan de comunicación con las campañas educativas realizadas. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
11 | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Instalación de material informativo (afiches, trípticos, videos) en salas de espera y áreas comunes. | Se diseñarán y producirán afiches, trípticos y videos educativos, utilizando un lenguaje claro, imágenes ilustrativas y mensajes alineados con las directrices de las autoridades de salud. El material abarcará temas como la identificación y eliminación de criaderos, signos de alarma del dengue, importancia de la consulta oportuna y prácticas de protección personal. Una vez elaborado, se coordinará la ubicación estratégica del material en zonas de alta circulación, como salas de espera de urgencias, consulta externa, laboratorios, y entradas principales, garantizando su adecuada visibilidad. | Cantidad de materiales distribuidos | 90% | Coordinación de Comunicaciones | Inmediato | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Evidencias de la instalación de material informativo. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
12 | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Coordinación con entidades municipales para operativos de control de criaderos. | Reuniones de articulación interinstitucional donde se definirán las zonas de intervención, las fechas de ejecución, los recursos necesarios y las responsabilidades de cada entidad participante. | Número de operativos realizados | 90% | Dirección Hospitalaria | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Papación en reuniuones. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
13 | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Línea Estratégica 3: Promoción de la Salud y Prevención Primaria de la Transmisión | Aplicación de medidas preventivas en pacientes hospitalizados (mosquiteros, repelentes). | Se implementará el uso de mosquiteros en todas las camas de los pacientes ubicados en áreas de riesgo, así como la disponibilidad y aplicación de repelentes autorizados en aquellos casos donde esté indicado, de acuerdo con las normas de bioseguridad y las recomendaciones clínicas. | % de pacientes con medidas preventivas aplicadas | 90% | Coordinación de Enfermería | Inmediato | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Evidencia de mosquiteros en las habitaciones de urgencias e internación. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
14 | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Clasificación de pacientes según signos de alarma para priorización en urgencias. | Auditorías periódicas de historias clínicas y registros de triage para evaluar la adherencia al protocolo y aplicar acciones correctivas cuando se detecten fallas. | % de pacientes correctamente clasificados | 90% | Coordinador médico – coordinador de Urgencias - Auditora Médica | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Informe de adherencia a GPC para la atención del Dengue. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
15 | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Disponibilidad de pruebas diagnósticas NS1, IgM, IgG en el laboratorio. | Se implementarán registros de control de inventarios, control de calidad interno y externo, y reportes periódicos de disponibilidad de insumos | Disponibilidad mensual de pruebas | 90% | Coordinación de Laboratorio | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Certificación disponibilidad de pruebas. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
16 | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Garantizar insumos esenciales como soluciones intravenosas y antipiréticos seguros. | Garantizar la disponibilidad permanente de insumos esenciales para el manejo clínico de pacientes con dengue, particularmente soluciones intravenosas de hidratación y antipiréticos seguros, como parte fundamental de la respuesta institucional ante brotes o incrementos de casos. Para su implementación, se realizará un análisis de consumo histórico y una proyección de necesidades basadas en escenarios de incremento epidemiológico, que permita establecer un stock mínimo de seguridad para soluciones como cloruro de sodio al 0,9%, lactato de Ringer y paracetamol en sus diferentes presentaciones. | % de stock disponible | 90% | Farmacia Hospitalaria | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Certificación disponibilidad de Insumos. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
17 | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Implementación de ruta de referencia y contrarreferencia para casos graves. | Implementación de una ruta institucional de referencia y contrarreferencia específica para la atención de casos graves de dengue, con el objetivo de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la atención de los pacientes que requieran traslado a niveles superiores de complejidad. | Tiempo promedio de traslado de pacientes | 90% | Coordinador medico | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Información de la ruta implementada. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
18 | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Línea Estratégica 4: Manejo Integral de Casos | Auditoría de adherencia a la Guía de Manejo Clínico del Dengue. | Auditorías periódicas de historias clínicas y registros de triage para evaluar la adherencia al protocolo y aplicar acciones correctivas cuando se detecten fallas. | % de adherencia a protocolos clínicos | 90% | Comité de Historias clínicas - Auditora Médica | Mensual | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Informe de adherencia a GPC para la atención del Dengue. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
19 | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Implementación de un plan de comunicación interna y externa sobre la contingencia. | Diseñar un plan de comunicación que establezca los objetivos, mensajes clave, audiencias específicas, canales de difusión y responsables de la entrega de la información. A nivel interno, se garantizará que todo el personal asistencial, administrativo y de apoyo reciba actualizaciones periódicas sobre protocolos de atención, rutas de referencia, medidas de prevención y flujos de notificación, utilizando medios como circulares internas, reuniones informativas, correos electrónicos, grupos institucionales de mensajería y carteleras informativas. A nivel externo, se desarrollarán estrategias de información dirigidas a los usuarios, sus familias y la comunidad en general, a través de campañas educativas, boletines informativos, comunicados oficiales, redes sociales y medios locales, promoviendo la consulta temprana ante signos de alarma y las medidas de prevención en los hogares. | Número de mensajes divulgados | 90% | Coordinación de Comunicaciones | Permanente | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Plan de comunicacióne informe. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
20 | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Designación de un vocero oficial para la comunicación con medios locales. | Designación de un vocero oficial de la institución para la comunicación con los medios locales durante la contingencia por dengue, con el fin de asegurar una información precisa, oportuna y unificada hacia la comunidad. | Vocero designado | 90% | Coordinador medico | Inmediato | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Acta de comunicación con la designación del vocero. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
21 | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Coordinación con la Secretaría de Salud para campañas informativas en radio y TV. | Se elaborará un plan de medios que contemple la grabación de cuñas radiales, cápsulas televisivas y entrevistas en programas informativos, asegurando que los contenidos estén alineados con los lineamientos nacionales de promoción de la salud y prevención del dengue. | Cantidad de campañas emitidas | 90% | Coordinador medico | Mensual | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Plan de comunicacióne informe. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing
22 | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Línea Estratégica 5: Comunicación del Riesgo y Educación en Salud | Realización de talleres educativos para el personal sobre comunicación en emergencias. | Se elaborará un programa formativo que incluya los temas principales de comunicación en crisis, protocolos institucionales y manejo de usuarios en situaciones de alta presión. | Número de capacitaciones realizadas | 90% | SST | Trimestral | 2025-12-30 | 2025-04-30 |  |  |  | Actas de capacitación de los talleres, programa formativo. Cargar la evidencia hasta el 30 de abril de 2025, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1SP8fjfv9FSSwfEDFF4Z6D43ak1H-94ci?usp=sharing